## Plan
PROJECT NAME
ID | Project Name | Sub-contractor | Days | Start | End | 2006-07-09 08:00 | 2006-07-12 08:00 | 2006-07-15 08:00 | 2006-07-18 08:00 | 2006-07-21 08:00 | 2006-07-24 08:00 | 2006-07-27 08:00 | 2006-07-30 08:00 | 2006-08-02 08:00 | 2006-08-05 08:00 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-14 08:00 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-20 08:00 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-26 08:00 | 2006-08-29 08:00 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-04 08:00 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-10 08:00 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-16 08:00 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-22 08:00
1 | Substation - Zone 3 |  | 70 | 2006-07-09 | 2006-09-17
1.1 | Establishment |  | 8 | 2006-07-09 08:00 | 2006-07-17 08:00
1.1.1 | Collect Building permit | Perfect Builders | 1 | 2006-07-09 08:00 | 2006-07-10 08:00
1.1.2 | Apply for permanent water & electrical connections | Perfect Builders | 7 | 2006-07-10 08:00 | 2006-07-17 08:00
1.1.3 | Erect stores & welfare facilites on site | Perfect Builders | 2 | 2006-07-15 08:00 | 2006-07-17 08:00
1.2 | Earthworks + Substructure |  | 27 | 2006-07-18 | 2006-08-14
1.2.1 | Clear site | ABC Earthworks | 2 | 2006-07-18 08:00 | 2006-07-20 08:00
1.2.2 | Setting out of foundations | AN Bricklayers | 2 | 2006-07-21 08:00 | 2006-07-23 08:00
1.2.3 | Excavate Trenches | ABC Earthworks | 4 | 2006-07-22 08:00 | 2006-07-26 08:00
1.2.4 | Cast Concrete | FH Concrete | 1 | 2006-07-27 08:00 | 2006-07-28 08:00
1.2.5 | Build foundation walls | AN Bricklayers | 5 | 2006-07-29 08:00 | 2006-08-03 08:00
1.2.6 | Backfill under floors | ABC Earthworks | 2 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-06 08:00
1.2.7 | Lay Damp proof membrane | FH Concrete | 1 | 2006-08-07 08:00 | 2006-08-08 08:00
1.2.8 | Install electrical 1st fix services | Spark Electrical | 3 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-12 08:00
1.2.9 | Install plumbing 1st fix services | Pro Plumbing | 2 | 2006-08-10 08:00 | 2006-08-12 08:00
1.2.10 | Cast surface bed slab | FH Concrete | 1 | 2006-08-13 08:00 | 2006-08-14 08:00
1.3 | Super Structure |  | 39 | 2006-08-09 08:00 | 2006-09-17 08:00
1.3.1 | Activity | AN Other | 2 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-11 08:00
1.3.2 | Activity | AN Other | 2 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-13 08:00
1.3.3 | Activity | AN Other | 1 | 2006-08-13 08:00 | 2006-08-14 08:00
1.3.4 | Activity | AN Other | 4 | 2006-08-16 08:00 | 2006-08-20 08:00
1.3.5 | Activity | AN Other | 2 | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-20 08:00
1.3.6 | Activity | AN Other | 1 | 2006-08-19 08:00 | 2006-08-20 08:00
1.3.7 | Activity | AN Other | 1 | 2006-08-20 08:00 | 2006-08-21 08:00
1.3.8 | Activity | AN Other | 1 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-24 08:00
1.3.9 | Activity | AN Other | 2 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-26 08:00
1.3.10 | Activity | AN Other | 1 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-26 08:00
1.3.11 | Activity | AN Other | 2 | 2006-08-26 08:00 | 2006-08-28 08:00
1.3.12 | Activity | AN Other | 10 | 2006-08-28 08:00 | 2006-09-07 08:00
1.3.13 | Activity | AN Other | 5 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-12 08:00
1.3.14 | Activity | AN Other | 3 | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-15 08:00
1.3.15 | Activity | AN Other | 2 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-17 08:00
[29 empty] | run date | 2010-02-20